## List1
| Vstupní data |  |  |  | Lognormální rozdělení |  |  |  | Fixovaná doba trvání PERT | Počet st. odch. = | 4
Id | Název úlohy | Opt. doba trvání | Exp. doba trvání | Pes. doba trvání | Střední hodnota | Standardní odchylka | Generátor | Skutečná doba trvání - PERT |  | Zaokrouhlení skut. doby trvání = | 2
1 | Návrh a testování webové aplikace | 66 | 97 | 130 | 97.3333 | 16 | 84.2392 | 97.33 | 124.08 | Zaokrouhlit střední hodnotu = | Ne
2 | Příprava konceptuální úrovně modelu | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.5 | 3.1567 | 3.16 | 3
3 | Příprava technologické úrovně modelu | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.5 | 3.917 | 3.92 | 4.1
4 | Příprava implementační úrovně modelu | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.5 | 4.2916 | 4.29 | 4
5 | Vytvoření návrhů jednotného vizuálního stylu aplikace | 4 | 5 | 7 | 5.1667 | 0.75 | 5.8788 | 5.88 | 5.17
6 | Výběr stylu a návrh vizualizace všech stránek aplikace | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.5 | 2.2951 | 3 | 3.32
7 | Vytvoření logiky celé aplikace | 6 | 10 | 14 | 10 | 2 | 9.0873 | 10 | 11.02
8 | Vytvoření databáze na základě datového modelu | 4 | 5 | 5 | 4.8333 | 0.25 | 5.1641 | 5.16 | 5.1
9 | Napojení databáze na backend aplikace | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 1.1287 | 2 | 2.19
10 | Vytvoření administrátorské sekce aplikace | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.5 | 4.563 | 4.56 | 4.37
11 | Otestování programových kódů pomocí jednotkových testů | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.5 | 3.4088 | 3.41 | 3
12 | Vytvoření HTML + CSS základu aplikace | 6 | 8 | 11 | 8.1667 | 1.25 | 9.7645 | 9.76 | 8.17
13 | Zavedení požadovaných uživatelských funkcionalit | 4 | 7 | 10 | 7 | 1.5 | 6.2671 | 7 | 7.43
14 | Otestování a schválení grafického rozhraní aplikace | 6 | 10 | 14 | 10 | 2 | 10.7338 | 10.73 | 10.33
15 | Otestování a schválení zakomponovaných uživatelských funkcionalit | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.5 | 4.371 | 4.37 | 4.56
16 | Programové propojení frontendu a backendu | 6 | 8 | 11 | 8.1667 | 1.25 | 8.7777 | 8.78 | 8.89
17 | Vytvoření testovacího prostředí | 6 | 10 | 14 | 10 | 2 | 10.8305 | 10.83 | 10.54
18 | Otestování aplikace v roli běžného uživatele | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.5 | 4.529 | 4.53 | 4.29
19 | Otestování administrátorské sekce v roli správce | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.5 | 4.3486 | 4.35 | 4
20 | Zprostředkování přístupů do portálů eIdentita a Datové schránky | 15 | 26 | 42 | 26.8333 | 6.75 | 26.2139 | 26.83 | 26.83
21 | Zjištění podmínek pro získání přístupů do portálu eIdentita | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.5 | 4.1572 | 4.16 | 4.1
22 | Vypracování a zaslání žádosti Ministerstvu vnitra | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 2.5042 | 2.5 | 2
23 | Nastavení komunikace mezi aplikací a portálem eIdentita | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.75 | 1.8215 | 2.17 | 2.17
24 | Nasazení skriptů pro autentizaci do backendu aplikace | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.75 | 0.64528 | 2.17 | 3.86
25 | Otestování přihlášení | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 1.353 | 2 | 2
26 | Zjištění podmínek pro získání přístupů do portálu Datové schránky | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.5 | 4.2308 | 4.23 | 4
27 | Vypracování a zaslání žádosti Ministerstvu vnitra | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.75 | 1.8233 | 2.17 | 2.57
28 | Nastavení komunikace mezi aplikací a portálem eIdentita | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.75 | 2.4424 | 2.44 | 2.48
29 | Nastavení identifikace Datové schránky na základě autentizovaného uživatele | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.75 | 2.5525 | 2.55 | 2.91
30 | Nasazení skriptů pro odeslání notifikací do backendu aplikace | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 2.4816 | 2.48 | 2.09
31 | Otestování notifikačního odesílání | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 2.1581 | 2.16 | 2
32 | Získání informací o povinnostech občanů vůči finančnímu úřadu | 78 | 155 | 241 | 156.5 | 40.75 | 158.8512 | 158.85 | 153.33
33 | Vypracování a zaslání žádosti Ministerstvu financí o komunikační přístup do interních systémů finanční správy | 3 | 5 | 8 | 5.1667 | 1.25 | 2.8011 | 5.17 | 5.54
34 | Propojení s interním systémem finanční správy | 3 | 6 | 10 | 6.1667 | 1.75 | 6.7111 | 6.71 | 7.47
35 | Analýza interních systémů finanční správy pro automatizovaný sběr informací | 15 | 35 | 55 | 35 | 10 | 34.868 | 35 | 45.09
36 | Vypracování reportu informací, které lze získávat automatizovaně | 3 | 5 | 8 | 5.1667 | 1.25 | 4.5757 | 5.17 | 5.22
37 | Vytvoření skriptů pro získání informací | 6 | 9 | 15 | 9.5 | 2.25 | 4.9631 | 9.5 | 9.5
38 | Otestování automatického sběru informací | 2 | 5 | 8 | 5 | 1.5 | 6.8262 | 6.83 | 5
39 | Vložení skriptů do backendu aplikace | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.75 | 1.9827 | 3.17 | 4.81
40 | Vytvoření skriptu pro pravidelné spouštění automatizovaného sběru informací | 3 | 6 | 8 | 5.8333 | 1.25 | 5.1093 | 5.83 | 6.09
41 | Analýza interních systémů finanční správy pro manuální sběr informací | 10 | 20 | 30 | 20 | 5 | 22.3002 | 22.3 | 20
42 | Vypracování reportu informací, které lze získat manuálně | 5 | 10 | 15 | 10 | 2.5 | 15.1163 | 15.12 | 10
43 | Kontaktování finanční správy ohledně výběru pracovníků | 10 | 20 | 30 | 20 | 5 | 13.0871 | 20 | 22.31
44 | Vypracování seznamu pracovníků pro zadávání informací do systému | 3 | 5 | 8 | 5.1667 | 1.25 | 6.3519 | 6.35 | 5.46
45 | Vytvoření administrátorských účtů | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4.2907 | 4.29 | 4.09
46 | Přidělení práv administrativních pracovníků | 1 | 2 | 5 | 2.3333 | 1 | 2.5087 | 2.51 | 2.33
47 | Zjištění kroků pro manuální zaznamenávání informací o povinnostech | 5 | 10 | 15 | 10 | 2.5 | 5.5914 | 10 | 10
48 | Sepsání návodu k zadávání informací pro administrativní pracovníky | 5 | 10 | 15 | 10 | 2.5 | 10.4409 | 10.44 | 10
49 | Nasazení aplikace do produkčního prostředí | 21 | 29 | 40 | 29.5 | 4.75 | 26.2184 | 29.5 | 34.48
50 | Výběr domény | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.75 | 4.4049 | 4.4 | 3.17
51 | Registrace a zakoupení domény | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 0.25 | 0.70227 | 1.17 | 1.17
52 | Výběr typu hostingu aplikace | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 1.4682 | 2 | 2.57
53 | Příprava prostředí pro všechny potřebné komponenty aplikace | 12 | 15 | 17 | 14.8333 | 1.25 | 16.1882 | 16.19 | 14.83
54 | Přesunutí aplikace z testovacího na produkční prostředí | 3 | 5 | 8 | 5.1667 | 1.25 | 6.5182 | 6.52 | 5.17
55 | Otestování aplikace v produkčním prostředí čili kontrola, zda migrace proběhla v pořádku | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.75 | 3.587 | 3.59 | 3.78