## List1
| Vstupní data |  |  |  | Lognormální rozdělení |  |  |  | Fixovaná doba trvání PERT | Počet st. odch. = | 4
Id | Název úlohy | Opt. doba trvání | Exp. doba trvání | Pes. doba trvání | Střední hodnota | Standardní odchylka | Generátor | Skutečná doba trvání - PERT |  | Zaokrouhlení skut. doby trvání = | 2
1 | Návrh a testování webové aplikace | 66 | 97 | 130 | 97.3333 | 16 | 76.5097 | 97.33 | 124.08 | Zaokrouhlit střední hodnotu = | Ne
2 | Příprava konceptuální úrovně modelu | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.5 | 3.7427 | 3.74 | 3
3 | Příprava technologické úrovně modelu | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.5 | 3.2936 | 3.29 | 4.1
4 | Příprava implementační úrovně modelu | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.5 | 5.4078 | 5.41 | 4
5 | Vytvoření návrhů jednotného vizuálního stylu aplikace | 4 | 5 | 7 | 5.1667 | 0.75 | 5.2184 | 5.22 | 5.17
6 | Výběr stylu a návrh vizualizace všech stránek aplikace | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.5 | 2.5273 | 3 | 3.32
7 | Vytvoření logiky celé aplikace | 6 | 10 | 14 | 10 | 2 | 11.5865 | 11.59 | 11.02
8 | Vytvoření databáze na základě datového modelu | 4 | 5 | 5 | 4.8333 | 0.25 | 4.5732 | 4.83 | 5.1
9 | Napojení databáze na backend aplikace | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 1.801 | 2 | 2.19
10 | Vytvoření administrátorské sekce aplikace | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.5 | 4.1362 | 4.14 | 4.37
11 | Otestování programových kódů pomocí jednotkových testů | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.5 | 2.7277 | 3 | 3
12 | Vytvoření HTML + CSS základu aplikace | 6 | 8 | 11 | 8.1667 | 1.25 | 7.6612 | 8.17 | 8.17
13 | Zavedení požadovaných uživatelských funkcionalit | 4 | 7 | 10 | 7 | 1.5 | 7.8158 | 7.82 | 7.43
14 | Otestování a schválení grafického rozhraní aplikace | 6 | 10 | 14 | 10 | 2 | 9.4557 | 10 | 10.33
15 | Otestování a schválení zakomponovaných uživatelských funkcionalit | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.5 | 3.9837 | 4 | 4.56
16 | Programové propojení frontendu a backendu | 6 | 8 | 11 | 8.1667 | 1.25 | 6.9139 | 8.17 | 8.89
17 | Vytvoření testovacího prostředí | 6 | 10 | 14 | 10 | 2 | 9.1723 | 10 | 10.54
18 | Otestování aplikace v roli běžného uživatele | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.5 | 3.9198 | 4 | 4.29
19 | Otestování administrátorské sekce v roli správce | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.5 | 4.7591 | 4.76 | 4
20 | Zprostředkování přístupů do portálů eIdentita a Datové schránky | 15 | 26 | 42 | 26.8333 | 6.75 | 34.3842 | 34.38 | 26.83
21 | Zjištění podmínek pro získání přístupů do portálu eIdentita | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.5 | 4.2497 | 4.25 | 4.1
22 | Vypracování a zaslání žádosti Ministerstvu vnitra | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 2.1456 | 2.15 | 2
23 | Nastavení komunikace mezi aplikací a portálem eIdentita | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.75 | 3.0092 | 3.01 | 2.17
24 | Nasazení skriptů pro autentizaci do backendu aplikace | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.75 | 2.9953 | 3 | 3.86
25 | Otestování přihlášení | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 2.0577 | 2.06 | 2
26 | Zjištění podmínek pro získání přístupů do portálu Datové schránky | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.5 | 3.9726 | 4 | 4
27 | Vypracování a zaslání žádosti Ministerstvu vnitra | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.75 | 0.7982 | 2.17 | 2.57
28 | Nastavení komunikace mezi aplikací a portálem eIdentita | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.75 | 1.9511 | 2.17 | 2.48
29 | Nastavení identifikace Datové schránky na základě autentizovaného uživatele | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.75 | 3.3536 | 3.35 | 2.91
30 | Nasazení skriptů pro odeslání notifikací do backendu aplikace | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 1.5238 | 2 | 2.09
31 | Otestování notifikačního odesílání | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 1.7608 | 2 | 2
32 | Získání informací o povinnostech občanů vůči finančnímu úřadu | 77 | 152 | 235 | 153.3333 | 39.5 | 214.2208 | 214.22 | 153.33
33 | Vypracování a zaslání žádosti Ministerstvu financí o komunikační přístup do interních systémů finanční správy | 3 | 5 | 8 | 5.1667 | 1.25 | 5.2646 | 5.26 | 5.54
34 | Propojení s interním systémem finanční správy | 3 | 6 | 10 | 6.1667 | 1.75 | 5.5323 | 6.17 | 7.47
35 | Analýza interních systémů finanční správy pro automatizovaný sběr informací | 15 | 35 | 55 | 35 | 10 | 19.9093 | 35 | 45.09
36 | Vypracování reportu informací, které lze získávat automatizovaně | 3 | 5 | 8 | 5.1667 | 1.25 | 5.5987 | 5.6 | 5.22
37 | Vytvoření skriptů pro získání informací | 6 | 9 | 15 | 9.5 | 2.25 | 9.883 | 9.88 | 9.5
38 | Otestování automatického sběru informací | 2 | 5 | 8 | 5 | 1.5 | 4.6345 | 5 | 5
39 | Vložení skriptů do backendu aplikace | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.75 | 2.6193 | 3.17 | 4.81
40 | Vytvoření skriptu pro pravidelné spouštění automatizovaného sběru informací | 3 | 6 | 8 | 5.8333 | 1.25 | 5.819 | 5.83 | 6.09
41 | Analýza interních systémů finanční správy pro manuální sběr informací | 10 | 20 | 30 | 20 | 5 | 16.0098 | 20 | 20
42 | Vypracování reportu informací, které lze získat manuálně | 5 | 10 | 15 | 10 | 2.5 | 8.178 | 10 | 10
43 | Kontaktování finanční správy ohledně výběru pracovníků | 10 | 20 | 30 | 20 | 5 | 22.7959 | 22.8 | 22.31
44 | Vypracování seznamu pracovníků pro zadávání informací do systému | 3 | 5 | 8 | 5.1667 | 1.25 | 4.0035 | 5.17 | 5.46
45 | Vytvoření administrátorských účtů | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 1.4912 | 2 | 2
46 | Přidělení práv administrativních pracovníků | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 0.25 | 1.2257 | 1.23 | 1.28
47 | Zjištění kroků pro manuální zaznamenávání informací o povinnostech | 5 | 10 | 15 | 10 | 2.5 | 12.7452 | 12.75 | 10
48 | Sepsání návodu k zadávání informací pro administrativní pracovníky | 5 | 10 | 15 | 10 | 2.5 | 14.1495 | 14.15 | 10
49 | Nasazení aplikace do produkčního prostředí | 21 | 29 | 40 | 29.5 | 4.75 | 28.6891 | 29.5 | 34.48
50 | Výběr domény | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.75 | 2.592 | 3.17 | 3.17
51 | Registrace a zakoupení domény | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 0.25 | 1.1217 | 1.17 | 1.17
52 | Výběr typu hostingu aplikace | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 1.7926 | 2 | 2.57
53 | Příprava prostředí pro všechny potřebné komponenty aplikace | 12 | 15 | 17 | 14.8333 | 1.25 | 14.6152 | 14.83 | 14.83
54 | Přesunutí aplikace z testovacího na produkční prostředí | 3 | 5 | 8 | 5.1667 | 1.25 | 6.6798 | 6.68 | 5.17
55 | Otestování aplikace v produkčním prostředí čili kontrola, zda migrace proběhla v pořádku | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.75 | 3.4001 | 3.4 | 3.78