## List1
| Vstupní data |  |  |  | Lognormální rozdělení |  |  |  | Fixovaná doba trvání PERT | Počet st. odch. = | 4
Id | Název úlohy | Opt. doba trvání | Exp. doba trvání | Pes. doba trvání | Střední hodnota | Standardní odchylka | Generátor | Skutečná doba trvání - PERT |  | Zaokrouhlení skut. doby trvání = | 2
1 | Návrh a testování webové aplikace | 66 | 97 | 130 | 97.3333 | 16 | 105.9649 | 105.96 | 124.08 | Zaokrouhlit střední hodnotu = | Ne
2 | Příprava konceptuální úrovně modelu | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.5 | 3.0979 | 3.1 | 3
3 | Příprava technologické úrovně modelu | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.5 | 2.4408 | 3 | 4.1
4 | Příprava implementační úrovně modelu | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.5 | 5.1983 | 5.2 | 4
5 | Vytvoření návrhů jednotného vizuálního stylu aplikace | 4 | 5 | 7 | 5.1667 | 0.75 | 5.5776 | 5.58 | 5.17
6 | Výběr stylu a návrh vizualizace všech stránek aplikace | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.5 | 2.7067 | 3 | 3.32
7 | Vytvoření logiky celé aplikace | 6 | 10 | 14 | 10 | 2 | 11.0813 | 11.08 | 11.02
8 | Vytvoření databáze na základě datového modelu | 4 | 5 | 5 | 4.8333 | 0.25 | 4.461 | 4.83 | 5.1
9 | Napojení databáze na backend aplikace | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 1.6902 | 2 | 2.19
10 | Vytvoření administrátorské sekce aplikace | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.5 | 4.9467 | 4.95 | 4.37
11 | Otestování programových kódů pomocí jednotkových testů | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.5 | 2.4208 | 3 | 3
12 | Vytvoření HTML + CSS základu aplikace | 6 | 8 | 11 | 8.1667 | 1.25 | 8.8216 | 8.82 | 8.17
13 | Zavedení požadovaných uživatelských funkcionalit | 4 | 7 | 10 | 7 | 1.5 | 8.4065 | 8.41 | 7.43
14 | Otestování a schválení grafického rozhraní aplikace | 6 | 10 | 14 | 10 | 2 | 9.9005 | 10 | 10.33
15 | Otestování a schválení zakomponovaných uživatelských funkcionalit | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.5 | 3.5449 | 4 | 4.56
16 | Programové propojení frontendu a backendu | 6 | 8 | 11 | 8.1667 | 1.25 | 7.1531 | 8.17 | 8.89
17 | Vytvoření testovacího prostředí | 6 | 10 | 14 | 10 | 2 | 8.8514 | 10 | 10.54
18 | Otestování aplikace v roli běžného uživatele | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.5 | 4.2938 | 4.29 | 4.29
19 | Otestování administrátorské sekce v roli správce | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.5 | 3.6203 | 4 | 4
20 | Zprostředkování přístupů do portálů eIdentita a Datové schránky | 15 | 26 | 42 | 26.8333 | 6.75 | 34.415 | 34.41 | 26.83
21 | Zjištění podmínek pro získání přístupů do portálu eIdentita | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.5 | 3.4112 | 4 | 4.1
22 | Vypracování a zaslání žádosti Ministerstvu vnitra | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 1.665 | 2 | 2
23 | Nastavení komunikace mezi aplikací a portálem eIdentita | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.75 | 1.8858 | 2.17 | 2.17
24 | Nasazení skriptů pro autentizaci do backendu aplikace | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.75 | 2.2678 | 2.27 | 3.86
25 | Otestování přihlášení | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 1.9899 | 2 | 2
26 | Zjištění podmínek pro získání přístupů do portálu Datové schránky | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.5 | 4.0186 | 4.02 | 4
27 | Vypracování a zaslání žádosti Ministerstvu vnitra | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.75 | 1.669 | 2.17 | 2.57
28 | Nastavení komunikace mezi aplikací a portálem eIdentita | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.75 | 1.8145 | 2.17 | 2.48
29 | Nastavení identifikace Datové schránky na základě autentizovaného uživatele | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.75 | 2.0704 | 2.17 | 2.91
30 | Nasazení skriptů pro odeslání notifikací do backendu aplikace | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 1.2617 | 2 | 2.09
31 | Otestování notifikačního odesílání | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 1.4877 | 2 | 2
32 | Získání informací o povinnostech občanů vůči finančnímu úřadu | 78 | 155 | 241 | 156.5 | 40.75 | 216.3281 | 216.33 | 153.33
33 | Vypracování a zaslání žádosti Ministerstvu financí o komunikační přístup do interních systémů finanční správy | 3 | 5 | 8 | 5.1667 | 1.25 | 6.3814 | 6.38 | 5.54
34 | Propojení s interním systémem finanční správy | 3 | 6 | 10 | 6.1667 | 1.75 | 3.3281 | 6.17 | 9.29
35 | Analýza interních systémů finanční správy pro automatizovaný sběr informací | 15 | 35 | 55 | 35 | 10 | 40.5489 | 40.55 | 35
36 | Vypracování reportu informací, které lze získávat automatizovaně | 3 | 5 | 8 | 5.1667 | 1.25 | 4.2244 | 5.17 | 5.3
37 | Vytvoření skriptů pro získání informací | 6 | 9 | 15 | 9.5 | 2.25 | 11.0664 | 11.07 | 10.03
38 | Otestování automatického sběru informací | 2 | 5 | 8 | 5 | 1.5 | 4.783 | 5 | 5.1
39 | Vložení skriptů do backendu aplikace | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.75 | 3.2532 | 3.25 | 3.17
40 | Vytvoření skriptu pro pravidelné spouštění automatizovaného sběru informací | 3 | 6 | 8 | 5.8333 | 1.25 | 6.5684 | 6.57 | 7.37
41 | Analýza interních systémů finanční správy pro manuální sběr informací | 10 | 20 | 30 | 20 | 5 | 16.3108 | 20 | 20
42 | Vypracování reportu informací, které lze získat manuálně | 5 | 10 | 15 | 10 | 2.5 | 11.1796 | 11.18 | 10
43 | Kontaktování finanční správy ohledně výběru pracovníků | 10 | 20 | 30 | 20 | 5 | 22.6071 | 22.61 | 25.8
44 | Vypracování seznamu pracovníků pro zadávání informací do systému | 3 | 5 | 8 | 5.1667 | 1.25 | 5.7652 | 5.77 | 5.17
45 | Vytvoření administrátorských účtů | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4.4822 | 4.48 | 4.51
46 | Přidělení práv administrativních pracovníků | 1 | 2 | 5 | 2.3333 | 1 | 2.9429 | 2.94 | 2.33
47 | Zjištění kroků pro manuální zaznamenávání informací o povinnostech | 5 | 10 | 15 | 10 | 2.5 | 11.7976 | 11.8 | 13.78
48 | Sepsání návodu k zadávání informací pro administrativní pracovníky | 5 | 10 | 15 | 10 | 2.5 | 10.5464 | 10.55 | 10.91
49 | Nasazení aplikace do produkčního prostředí | 21 | 29 | 40 | 29.5 | 4.75 | 27.4434 | 29.5 | 30.58
50 | Výběr domény | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.75 | 4.1595 | 4.16 | 3.5
51 | Registrace a zakoupení domény | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 0.25 | 1.1507 | 1.17 | 1.17
52 | Výběr typu hostingu aplikace | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 1.6494 | 2 | 2
53 | Příprava prostředí pro všechny potřebné komponenty aplikace | 12 | 15 | 17 | 14.8333 | 1.25 | 14.3319 | 14.83 | 14.83
54 | Přesunutí aplikace z testovacího na produkční prostředí | 3 | 5 | 8 | 5.1667 | 1.25 | 6.2328 | 6.23 | 5.17
55 | Otestování aplikace v produkčním prostředí čili kontrola, zda migrace proběhla v pořádku | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.75 | 3.1448 | 3.17 | 3.17