## List1
| Vstupní data |  |  |  | Lognormální rozdělení |  |  |  | Fixovaná doba trvání PERT | Počet st. odch. = | 4
Id | Název úlohy | Opt. doba trvání | Exp. doba trvání | Pes. doba trvání | Střední hodnota | Standardní odchylka | Generátor | Skutečná doba trvání - PERT |  | Zaokrouhlení skut. doby trvání = | 2
1 | Návrh a testování webové aplikace | 66 | 97 | 130 | 97 | 16 | 70.4228 | 97 | 97 | Zaokrouhlit střední hodnotu = | Ano
2 | Příprava konceptuální úrovně modelu | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.5 | 2.2385 | 3 | 4.11
3 | Příprava technologické úrovně modelu | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.5 | 3.3433 | 3.34 | 3.21
4 | Příprava implementační úrovně modelu | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.5 | 3.1731 | 4 | 4.87
5 | Vytvoření návrhů jednotného vizuálního stylu aplikace | 4 | 5 | 7 | 5 | 0.75 | 5.9407 | 5.94 | 5
6 | Výběr stylu a návrh vizualizace všech stránek aplikace | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.5 | 3.8582 | 3.86 | 3.18
7 | Vytvoření logiky celé aplikace | 6 | 10 | 14 | 10 | 2 | 11.9193 | 11.92 | 12.1
8 | Vytvoření databáze na základě datového modelu | 4 | 5 | 5 | 5 | 0.25 | 4.8485 | 5 | 5
9 | Napojení databáze na backend aplikace | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 2.2033 | 2.2 | 2
10 | Vytvoření administrátorské sekce aplikace | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.5 | 3.6151 | 4 | 4.51
11 | Otestování programových kódů pomocí jednotkových testů | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.5 | 2.8953 | 3 | 3.42
12 | Vytvoření HTML + CSS základu aplikace | 6 | 8 | 11 | 8 | 1.25 | 10.4137 | 10.41 | 9.26
13 | Zavedení požadovaných uživatelských funkcionalit | 4 | 7 | 10 | 7 | 1.5 | 8.5383 | 8.54 | 7
14 | Otestování a schválení grafického rozhraní aplikace | 6 | 10 | 14 | 10 | 2 | 10.8419 | 10.84 | 10
15 | Otestování a schválení zakomponovaných uživatelských funkcionalit | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.5 | 2.958 | 4 | 4.17
16 | Programové propojení frontendu a backendu | 6 | 8 | 11 | 8 | 1.25 | 9.5445 | 9.54 | 8
17 | Vytvoření testovacího prostředí | 6 | 10 | 14 | 10 | 2 | 11.9368 | 11.94 | 10
18 | Otestování aplikace v roli běžného uživatele | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.5 | 5.4873 | 5.49 | 4
19 | Otestování administrátorské sekce v roli správce | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.5 | 3.8822 | 4 | 4
20 | Zprostředkování přístupů do portálů eIdentita a Datové schránky | 15 | 26 | 42 | 27 | 6.75 | 26.286 | 27 | 27.59
21 | Zjištění podmínek pro získání přístupů do portálu eIdentita | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.5 | 3.1058 | 4 | 4
22 | Vypracování a zaslání žádosti Ministerstvu vnitra | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 2.643 | 2.64 | 2.86
23 | Nastavení komunikace mezi aplikací a portálem eIdentita | 1 | 2 | 4 | 2 | 0.75 | 1.427 | 2 | 2
24 | Nasazení skriptů pro autentizaci do backendu aplikace | 1 | 2 | 4 | 2 | 0.75 | 1.0007 | 2 | 2.39
25 | Otestování přihlášení | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 1.7481 | 2 | 2
26 | Zjištění podmínek pro získání přístupů do portálu Datové schránky | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.5 | 3.5847 | 4 | 4.64
27 | Vypracování a zaslání žádosti Ministerstvu vnitra | 1 | 2 | 4 | 2 | 0.75 | 1.3153 | 2 | 2
28 | Nastavení komunikace mezi aplikací a portálem eIdentita | 1 | 2 | 4 | 2 | 0.75 | 0.99847 | 2 | 3.09
29 | Nastavení identifikace Datové schránky na základě autentizovaného uživatele | 1 | 2 | 4 | 2 | 0.75 | 1.9391 | 2 | 2.41
30 | Nasazení skriptů pro odeslání notifikací do backendu aplikace | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 1.8521 | 2 | 2.32
31 | Otestování notifikačního odesílání | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 1.7067 | 2 | 2
32 | Získání informací o povinnostech občanů vůči finančnímu úřadu | 77 | 152 | 235 | 153 | 39.5 | 170.4332 | 170.43 | 153
33 | Vypracování a zaslání žádosti Ministerstvu financí o komunikační přístup do interních systémů finanční správy | 3 | 5 | 8 | 5 | 1.25 | 6.1549 | 6.15 | 5.21
34 | Propojení s interním systémem finanční správy | 3 | 6 | 10 | 6 | 1.75 | 6.8539 | 6.85 | 7.17
35 | Analýza interních systémů finanční správy pro automatizovaný sběr informací | 15 | 35 | 55 | 35 | 10 | 25.9462 | 35 | 35
36 | Vypracování reportu informací, které lze získávat automatizovaně | 3 | 5 | 8 | 5 | 1.25 | 6.004 | 6 | 6.09
37 | Vytvoření skriptů pro získání informací | 6 | 9 | 15 | 10 | 2.25 | 10.9019 | 10.9 | 10
38 | Otestování automatického sběru informací | 2 | 5 | 8 | 5 | 1.5 | 4.5674 | 5 | 5
39 | Vložení skriptů do backendu aplikace | 2 | 3 | 5 | 3 | 0.75 | 3.755 | 3.76 | 3.16
40 | Vytvoření skriptu pro pravidelné spouštění automatizovaného sběru informací | 3 | 6 | 8 | 6 | 1.25 | 9.0876 | 9.09 | 7.33
41 | Analýza interních systémů finanční správy pro manuální sběr informací | 10 | 20 | 30 | 20 | 5 | 18.0275 | 20 | 20
42 | Vypracování reportu informací, které lze získat manuálně | 5 | 10 | 15 | 10 | 2.5 | 16.2974 | 16.3 | 10.05
43 | Kontaktování finanční správy ohledně výběru pracovníků | 10 | 20 | 30 | 20 | 5 | 18.8161 | 20 | 20
44 | Vypracování seznamu pracovníků pro zadávání informací do systému | 3 | 5 | 8 | 5 | 1.25 | 4.402 | 5 | 5.14
45 | Vytvoření administrátorských účtů | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 2.1316 | 2.13 | 2.15
46 | Přidělení práv administrativních pracovníků | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.25 | 0.79867 | 1 | 1.02
47 | Zjištění kroků pro manuální zaznamenávání informací o povinnostech | 5 | 10 | 15 | 10 | 2.5 | 9.5812 | 10 | 10
48 | Sepsání návodu k zadávání informací pro administrativní pracovníky | 5 | 10 | 15 | 10 | 2.5 | 10.6186 | 10.62 | 10
49 | Nasazení aplikace do produkčního prostředí | 21 | 29 | 40 | 30 | 4.75 | 31.4019 | 31.4 | 34.6
50 | Výběr domény | 2 | 3 | 5 | 3 | 0.75 | 2.0438 | 3 | 4.15
51 | Registrace a zakoupení domény | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.25 | 1.3272 | 1.33 | 1
52 | Výběr typu hostingu aplikace | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 1.712 | 2 | 2
53 | Příprava prostředí pro všechny potřebné komponenty aplikace | 12 | 15 | 17 | 15 | 1.25 | 14.7182 | 15 | 15
54 | Přesunutí aplikace z testovacího na produkční prostředí | 3 | 5 | 8 | 5 | 1.25 | 5.386 | 5.39 | 7.27
55 | Otestování aplikace v produkčním prostředí čili kontrola, zda migrace proběhla v pořádku | 2 | 3 | 5 | 3 | 0.75 | 3.4349 | 3.43 | 3.97